## Overview
متابعة مشاريع Waves
رقم المشروع | اسم المشروع | الموجة | المختص | المرحلة الحالية | المخرجات | التحديث | الملاحظة | الحالة
PP-01 | تأمين أنظمة حرب الألغام الغير مأهولة | 1 | عبدالرحمن آل مسعود | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | بانتظار ردود الشركات على طلبات الحصول على المعلومات (RFI) المرسل من قبل مدير المشروع | لا يوجد اجتماع check-out | على المسار
PP-02 | تأمين راجمات الصواريخ بعيدة المدى | 1 | محمد بن زعير | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | بانتظار ردود الشركات على طلبات الحصول على المعلومات (RFI) المرسل من قبل مدير المشروع، تم طلب توفير تفاصيل إضافية حيال متطلبات المشروع لتحديث تكلفة دورة الحياة بناء على مناقشة التقدير الاولي مع فريق المشروع تم مناقشة ممثل الجهة المستفيدة حيال تزويد تفاصيل تجهيزات العربات لتحديث ملف المتطلبات الفنية والغير فنية للمشروع | افاد مدير المشروع انه تم التواصل مع شركتين وانه سيتم الرد من قبلهم بنهاية الشهر الحالي افادة ممثل الجهة المستفيدة ان التكلفة التقديرية تشمل قيمة العقد فقط وانه ينبغي توضيح ذلك اعند عرض مخرجات تكاليف دورة الحياة للمجالس المعنية | على المسار
PP-03 | تأمين عدد (4) طائرات نقل استراتيجي | 1 | النقيب/أصيل القصيمي | 3 - Affordability Estimate | لايوجد | بانتظار متطلبات ومدخلات TCO | لم يتم توفير المتطلبات والمدخلات لعدم حضور الجهة المستفيدة وعدم تجاوبها في توفير المتطلبات | خطر
PP-04 | توريد وتركيب أجهزة اتصالات معرفة برمجيا | 1 | عايض الشهراني | 3 - Affordability Estimate | TCO | اتم استلام متطلبات ال tco من مدير المشروع | لم يتم عقد اجتماع check - out | على المسار
PP-05 | تعديل وتحسين قدرات البتريوت إلى الجيل القادم بعدد (9) رادارات (LTAMS) | 2 | لمى القحطاني | 2 - Needs Identification | — | لا يوجد اجتماع | بانتظار مناقشة الفريق التنفيذي للمشاريع بشان استمرار المشروع | خطر
PP-06 | شراء طائرات دورية بحرية مسلحة لصالح القوات البحرية (MPA) | 2 | النقيب/أصيل القصيمي | 8 - Contract Execution | — | تم حضور اول اجتماع check-in | تمت الإفادة بأنه لا حاجة لحضور ممثلين لإدارة التكاليف بما ان المشروع في مرحلة التنفيذ الا في حالة الحاجة الى تعديل عقدي | مكتمل
PP-07 | تأمين كاشفات القناصة لصالح القوات البرية | 2 | محمد البارقي | — | — | — | — | —
PP-08 | اسم المشروع :تأمين ذخائر من نوع طوربيدات (MU-90) مع خدمات المساندة الفنية والتدريب. | 2 | أنس العمري | 8 - Contract Execution | — | تم حضور اول اجتماع check-in | تمت الإفادة بأنه لا حاجة لحضور ممثلين لإدارة التكاليف بما ان المشروع في مرحلة التنفيذ الا في حالة الحاجة الى تعديل عقدي | مكتمل

## ISSUES
سجل المعوقات
ت | وصف المعوق | المرحلة المتأثرة | التأثير | المسؤول | الحالة | تاريخ البداية | تاريخ المعالجة
1 | لم يتم استلام الـ ARF لمشروع LTAMS | 2 - Needs Identification | توقف | الجهة المستفيدة | مفتوح | 30-4-2026
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## Project Log
سجل المشروع
ت | تاريخ الملاحظة | تاريخ الانتهاء | وصف المهمة | الإجراء المطلوب | التحديث | المسؤول
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## PP-01
تأمين أنظمة حرب الألغام الغير مأهولة
معلومات المشروع
اسم المشروع | تأمين أنظمة حرب الألغام الغير مأهولة
المختص | عبدالرحمن آل مسعود | الإدارة | PP
الحالة |  |  |  | بداية مرحلة Needs Identifications | 2025-10-05
المرحلة الحالية | 3 - Affordability Estimate |  |  | نهاية مرحلة Need Identifications | 2026-03-11
تاريخ تحديث | 2026-06-14 |  |  | بداية مرحلة Affordability Estimate | 2026-04-05
التحديث | بانتظار ردود الشركات على طلبات الحصول على المعلومات (RFI) المرسل من قبل مدير المشروع |  |  | نهاية مرحلة Affordability Estimate
سجل سير المشروع
تسلسل | التاريخ | مرحلة سلسلة القيمة | المخرجات | التحديث | ملاحظات | الحالة
1 | 2026-04-19 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | بانتظار ردود الشركات على طلبات الحصول على المعلومات (RFI) المرسل من قبل مدير المشروع ، كما انه تم ارسال ايميل لمدير المشروع بتاريخ 15/04/2026 بتزويدنا بالمدخلات حسب ماهو موضح في اجراء رقم (Determine Detailed Life Cycle Cost Estimate 4.1.1) |  | على المسار
2 | 2026-04-26 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | لم يتم عقد اجتماع check-out |  | على المسار
3 | 2026-05-07 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | لم يتم عقد اجتماع check - out | بانتظار ردود الشركات على طلبات الحصول على المعلومات (RFI) المرسل من قبل مدير المشروع ، كما انه تم ارسال ايميل لمدير المشروع بتاريخ 15/04/2026 بتزويدنا بالمدخلات حسب ماهو موضح في اجراء رقم (Determine Detailed Life Cycle Cost Estimate 4.1.1) | على المسار
4 | 2026-05-10 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | بانتظار ردود الشركات على طلبات الحصول على المعلومات (RFI) المرسل من قبل مدير المشروع | لا يوجد اجتماع check-out | على المسار
5 | 2026-05-17 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | بانتظار ردود الشركات على طلبات الحصول على المعلومات (RFI) المرسل من قبل مدير المشروع | لا يوجد اجتماع check-out | على المسار
6 | 2026-06-07 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | بانتظار ردود الشركات على طلبات الحصول على المعلومات (RFI) المرسل من قبل مدير المشروع | لا يوجد اجتماع check-out | على المسار
7 | 2026-06-14 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | بانتظار ردود الشركات على طلبات الحصول على المعلومات (RFI) المرسل من قبل مدير المشروع | لا يوجد اجتماع check-out | على المسار
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## PP-02
تأمين راجمات الصواريخ بعيدة المدى
معلومات المشروع
اسم المشروع | تأمين راجمات الصواريخ بعيدة المدى
المختص | محمد بن زعير | الإدارة | PP
الحالة |  |  |  | بداية مرحلة Needs Identifications | 2025-10-05
المرحلة الحالية | 3 - Affordability Estimate |  |  | نهاية مرحلة Need Identifications | 2026-03-05
تاريخ تحديث | 2026-06-14 |  |  | بداية مرحلة Affordability Estimate | 2026-04-15
التحديث | بانتظار ردود الشركات على طلبات الحصول على المعلومات (RFI) المرسل من قبل مدير المشروع، تم طلب توفير تفاصيل إضافية حيال متطلبات المشروع لتحديث تكلفة دورة الحياة بناء على مناقشة التقدير الاولي مع فريق المشروع تم مناقشة ممثل الجهة المستفيدة حيال تزويد تفاصيل تجهيزات العربات لتحديث ملف المتطلبات الفنية والغير فنية للمشروع |  |  | نهاية مرحلة Affordability Estimate
سجل سير المشروع
تسلسل | التاريخ | مرحلة سلسلة القيمة | المخرجات | التحديث | ملاحظات | الحالة
1 | 2026-04-26 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | بانتظار ردود الشركات على طلبات الحصول على المعلومات (RFI) المرسل من قبل مدير المشروع، كما تم طلب توفير تفاصيل إضافية حيال متطلبات المشروع لتحديث تكلفة دورة الحياة بناء على مناقشة التقدير الاولي مع فريق المشروع |  | على المسار
2 | 2026-04-30 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | لم يتم عقد اجتماع check - out |  | على المسار
3 | 2026-05-03 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | بانتظار ردود الشركات على طلبات الحصول على المعلومات (RFI) المرسل من قبل مدير المشروع، كما تم طلب توفير تفاصيل إضافية حيال متطلبات المشروع لتحديث تكلفة دورة الحياة بناء على مناقشة التقدير الاولي مع فريق المشروع | اا | على المسار
4 | 2026-05-07 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | لم يتم عقد اجتماع check - out | بانتظار ردود الشركات على طلبات الحصول على المعلومات (RFI) المرسل من قبل مدير المشروع، كما تم طلب توفير تفاصيل إضافية حيال متطلبات المشروع لتحديث تكلفة دورة الحياة بناء على مناقشة التقدير الاولي مع فريق المشروع | على المسار
5 | 2026-05-14 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | بانتظار ردود الشركات على طلبات الحصول على المعلومات (RFI) المرسل من قبل مدير المشروع، كما تم طلب توفير تفاصيل إضافية حيال متطلبات المشروع لتحديث تكلفة دورة الحياة بناء على مناقشة التقدير الاولي مع فريق المشروع |  | على المسار
6 | 2026-05-17 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | بانتظار ردود الشركات على طلبات الحصول على المعلومات (RFI) المرسل من قبل مدير المشروع، كما تم طلب توفير تفاصيل إضافية حيال متطلبات المشروع لتحديث تكلفة دورة الحياة بناء على مناقشة التقدير الاولي مع فريق المشروع | لايوجد | مكتمل
7 | 2026-05-21 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | بانتظار ردود الشركات على طلبات الحصول على المعلومات (RFI) المرسل من قبل مدير المشروع، كما تم طلب توفير تفاصيل إضافية حيال متطلبات المشروع لتحديث تكلفة دورة الحياة بناء على مناقشة التقدير الاولي مع فريق المشروع | لايوجد | مكتمل
8 | 2026-06-07 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | بانتظار ردود الشركات على طلبات الحصول على المعلومات (RFI) المرسل من قبل مدير المشروع، تم طلب توفير تفاصيل إضافية حيال متطلبات المشروع لتحديث تكلفة دورة الحياة بناء على مناقشة التقدير الاولي مع فريق المشروع تم مناقشة ممثل الجهة المستفيدة حيال تزويد تفاصيل تجهيزات العربات لتحديث ملف المتطلبات الفنية والغير فنية للمشروع | افاد مدير المشروع انه تم التواصل مع شركتين وانه سيتم الرد من قبلهم بنهاية الشهر الحالي افادة ممثل الجهة المستفيدة ان التكلفة التقديرية تشمل قيمة العقد فقط وانه ينبغي توضيح ذلك اعند عرض مخرجات تكاليف دورة الحياة للمجالس المعنية | على المسار
9 | 2026-06-14 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | بانتظار ردود الشركات على طلبات الحصول على المعلومات (RFI) المرسل من قبل مدير المشروع، تم طلب توفير تفاصيل إضافية حيال متطلبات المشروع لتحديث تكلفة دورة الحياة بناء على مناقشة التقدير الاولي مع فريق المشروع تم مناقشة ممثل الجهة المستفيدة حيال تزويد تفاصيل تجهيزات العربات لتحديث ملف المتطلبات الفنية والغير فنية للمشروع | افاد مدير المشروع انه تم التواصل مع شركتين وانه سيتم الرد من قبلهم بنهاية الشهر الحالي افادة ممثل الجهة المستفيدة ان التكلفة التقديرية تشمل قيمة العقد فقط وانه ينبغي توضيح ذلك اعند عرض مخرجات تكاليف دورة الحياة للمجالس المعنية | على المسار
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## Sheet1 (hidden)
مكتمل | تأخير
على المسار | توقف
متأخر | جودة المخرجات
خطر | تحسين

## PP-03
تأمين عدد (4) طائرات نقل استراتيجي
معلومات المشروع
اسم المشروع | تأمين عدد (4) طائرات نقل استراتيجي
المختص | النقيب/أصيل القصيمي | الإدارة | PP
الحالة |  |  |  | بداية مرحلة Needs Identifications | 2025-10-05
المرحلة الحالية | 3 - Affordability Estimate |  |  | نهاية مرحلة Need Identifications | 2026-03-05
تاريخ تحديث | 2026-06-14 |  |  | بداية مرحلة Affordability Estimate | 2026-04-15
التحديث | بانتظار متطلبات ومدخلات TCO |  |  | نهاية مرحلة Affordability Estimate
سجل سير المشروع
تسلسل | التاريخ | مرحلة سلسلة القيمة | المخرجات | التحديث | ملاحظات | الحالة
1 | 2026-04-12 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | تم الاتفاق مع مدير المشروع على ارسال ايميل بالمتطلبات الخاصة بنموذج Detail LCCE وتحديث مستندات المشروع | تم ارسال ايميل بتاريخ 15/04/2026 لمدير المشروع بمتطلبات Detailed LCCE | على المسار
2 | 2026-04-16 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | أفاد مدير المشروع بعدم الحاجة لنموذج Detail LCCE والاكتفاء بنموذج HL LCCE وعلى ذلك تم الاتفاق على إرسال إيميل يفيد بذلك | تم استلام ايميل من قبل مدير المشروع بتاريخ 15/04/2026 حيث سيتم نقل المشروع إلى (Wave 2) حسب إفادة الفريق التنفيذي للمبادرة. | على المسار
3 | 2026-04-19 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | مناقشة نقل المشروع إلى (Wave 2) حسب إفادة الفريق التنفيذي للمبادرة ومدير الشمروع وبانتظار التأكيد في الاجتماع القادم وإرسال ايميل رسمي من قبل مدير المشروع | لايوجد | خطر
4 | 2026-04-23 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | مناقشة نقل المشروع إلى (Wave 2) حسب إفادة الفريق التنفيذي للمبادرة ومدير الشمروع وبانتظار التأكيد في الاجتماع القادم وإرسال ايميل رسمي من قبل مدير المشروع | لايوجد | خطر
5 | 2026-04-26 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | لايوجد تحديث على المشروع حتى تاريخه | لايوجد | خطر
6 | 2026-04-30 | 3 - Affordability Estimate | لايوجد | لم يتم عقد اجتماع check - out |  | خطر
7 | 2026-05-03 | 3 - Affordability Estimate | لايوجد | مناقشة نقل المشروع إلى (Wave 2) حسب إفادة الفريق التنفيذي للمبادرة ومدير الشمروع وبانتظار التأكيد في الاجتماع القادم وإرسال ايميل رسمي من قبل مدير المشروع | تم التواصل بعد الاجتماع في تاريخ 04/05/2026 من قبل PPP&P بشأن استكمال إجراءات المشروع بغض النظر عن نقل المشروع الى WAVE2 | خطر
8 | 2026-05-07 | 3 - Affordability Estimate | Validation | لم يتم عقد اجتماع check - out | تم الانتهاء من اجراء Validation LCCE | مكتمل
9 | 2026-05-10 | 3 - Affordability Estimate |  | لايوجد تحديث على المشروع حتى تاريخه | لايوجد | مكتمل
10 | 2026-05-14 | 3 - Affordability Estimate |  | لايوجد تحديث على المشروع حتى تاريخه | لايوجد تحديث على المشروع حتى تاريخه | مكتمل
11 | 2026-05-17 | 3 - Affordability Estimate |  | بانتظار متطلبات ومدخلات TCO | لايوجد | مكتمل
12 | 2026-05-21 | 3 - Affordability Estimate |  | لم يتم عقد اجتماع check - out | بانتظار متطلبات ومدخلات TCO | مكتمل
13 | 2026-06-07 | 3 - Affordability Estimate | لايوجد | بانتظار متطلبات ومدخلات TCO | لم يتم توفير المتطلبات والمدخلات لعدم حضور الجهة المستفيدة وعدم تجاوبها في توفير المتطلبات | خطر
14 | 2026-06-14 | 3 - Affordability Estimate | لايوجد | بانتظار متطلبات ومدخلات TCO | لم يتم توفير المتطلبات والمدخلات لعدم حضور الجهة المستفيدة وعدم تجاوبها في توفير المتطلبات | خطر
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## PP-04
توريد وتركيب أجهزة اتصالات معرفة برمجيا
معلومات المشروع
اسم المشروع | توريد وتركيب أجهزة اتصالات معرفة برمجيا
المختص | عايض الشهراني | الإدارة | PP
الحالة |  |  |  | بداية مرحلة Needs Identifications | 2025-10-05
المرحلة الحالية | 3 - Affordability Estimate |  |  | نهاية مرحلة Need Identifications | 2026-03-05
تاريخ تحديث | 2026-06-14 |  |  | بداية مرحلة Affordability Estimate | 2026-04-09
التحديث | اتم استلام متطلبات ال tco من مدير المشروع |  |  | نهاية مرحلة Affordability Estimate
سجل سير المشروع
تسلسل | التاريخ | مرحلة سلسلة القيمة | المخرجات | التحديث | ملاحظات | الحالة
1 | 2026-04-25 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | جاري إعداد Detailed LCCE |  | على المسار
2 | 2026-04-30 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | تم الانتهاء من اعداد Detailed LCCE | لم يتم عقد اجتماع check-out | مكتمل
3 | 2026-05-03 | 3 - Affordability Estimate | Validation | تم الانتهاء من اعداد Detailed LCCE وفي انتظار مراجعة الملف من قبل الأستاذ بدر |  | على المسار
4 | 2026-05-07 | 3 - Affordability Estimate | Validation | تمت المراجعة من الاستاذ بدر وتم ارسال الملف لمدير المشروع | لم يتم عقد اجتماع check - out | مكتمل
5 | 2026-05-10 | 4 - Tender Pack Development |  | تم حظور ورشة عمل عن تطوير وثائق حزمة المنافسة |  | مكتمل
6 | 2026-05-14 | 4 - Tender Pack Development |  | لا يوجد اجتماع | لم يتم عقد اجتماع check - out | مكتمل
7 | 2026-05-17 | 3 - Affordability Estimate | TCO | تم ارسال اميل لمدير المشروع بمتطلبات مدير المشروع |  | على المسار
8 | 2026-05-21 | 3 - Affordability Estimate | TCO | لا يوجد اجتماع تم الاجتماع مع مدير المشروع وتم مناقشة المتطلبات |  | مكتمل
9 | 2026-06-07 | 3 - Affordability Estimate | TCO | تم حضور الاجتماع وفي انتظار مدير المشروع لتزويدنا بتكاليف TCO |  | على المسار
10 | 2026-06-14 | 3 - Affordability Estimate | TCO | اتم استلام متطلبات ال tco من مدير المشروع |  | على المسار
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## PP-05
تعديل وتحسين قدرات البتريوت إلى الجيل القادم بعدد (9) رادارات (LTAMS)
معلومات المشروع
اسم المشروع | تعديل وتحسين قدرات البتريوت إلى الجيل القادم بعدد (9) رادارات (LTAMS)
المختص | لمى القحطاني | الإدارة | PP
الحالة |  |  |  | بداية مرحلة Needs Identifications
المرحلة الحالية | 2 - Needs Identification |  |  | نهاية مرحلة Need Identifications
تاريخ تحديث | 2026-06-04 |  |  | بداية مرحلة Affordability Estimate
التحديث | لا يوجد اجتماع |  |  | نهاية مرحلة Affordability Estimate
سجل سير المشروع
تسلسل | التاريخ | مرحلة سلسلة القيمة | المخرجات | التحديث | ملاحظات | الحالة
1 | 2026-04-30 | 2 - Needs Identification |  | لم يتم تسليم ARF حتى الان |  | متأخر
2 | 2026-05-03 | 2 - Needs Identification |  | لم يتم تسليم ARF حتى الان ولايوجد تحديث |  | متأخر
3 | 2026-05-07 | 2 - Needs Identification |  | لم يتم تسليم ARF حتى الان ولايوجد تحديث | أفاد مدير المشروع بأنه سيتم البدا في نموذج MDAL | متأخر
4 | 2026-05-10 | 2 - Needs Identification |  | لم يتم تسليم ARF حتى الان ولايوجد تحديث | أفاد مدير المشروع بأنه سيتم البدا في نموذج MDAL | متأخر
5 | 2026-05-14 | 2 - Needs Identification |  | لم يتم تسليم ARF حتى الان وحسب افادة مدير المشروع بانه تم استلام خطاب من الجهة المستفيدة بالتريث | بانتظار مناقشة الفريق التنفيذي للمشاريع بشان استمرار المشروع | خطر
6 | 2026-05-17 | 2 - Needs Identification |  | لم يتم تسليم ARF حتى الان ولايوجد تحديث | بانتظار مناقشة الفريق التنفيذي للمشاريع بشان استمرار المشروع | خطر
7 | 2026-05-21 | 2 - Needs Identification |  | لم يحضر مدير المشروع ولا يوجد تحديث | بانتظار مناقشة الفريق التنفيذي للمشاريع بشان استمرار المشروع | خطر
8 | 2026-06-04 | 2 - Needs Identification |  | لا يوجد اجتماع | بانتظار مناقشة الفريق التنفيذي للمشاريع بشان استمرار المشروع | خطر
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## PP-06
شراء طائرات دورية بحرية مسلحة لصالح القوات البحرية (MPA)
معلومات المشروع
اسم المشروع | شراء طائرات دورية بحرية مسلحة لصالح القوات البحرية (MPA)
المختص | النقيب/أصيل القصيمي | الإدارة | PP
الحالة |  |  |  | بداية مرحلة
المرحلة الحالية | 8 - Contract Execution |  |  | نهاية مرحلة
تاريخ تحديث | 2026-05-03 |  |  | بداية مرحلة
التحديث | تم حضور اول اجتماع check-in |  |  | نهاية مرحلة
سجل سير المشروع
تسلسل | التاريخ | مرحلة سلسلة القيمة | المخرجات | التحديث | ملاحظات | الحالة
1 | 2026-05-03 | 8 - Contract Execution |  | تم حضور اول اجتماع check-in | تمت الإفادة بأنه لا حاجة لحضور ممثلين لإدارة التكاليف بما ان المشروع في مرحلة التنفيذ الا في حالة الحاجة الى تعديل عقدي | مكتمل
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## PP-07
تأمين كاشفات القناصة لصالح القوات البرية
معلومات المشروع
اسم المشروع | تأمين كاشفات القناصة لصالح القوات البرية
المختص | محمد البارقي | الإدارة | PP
الحالة |  |  |  | بداية مرحلة
المرحلة الحالية | — |  |  | نهاية مرحلة
تاريخ تحديث | — |  |  | بداية مرحلة
التحديث | — |  |  | نهاية مرحلة
سجل سير المشروع
تسلسل | التاريخ | مرحلة سلسلة القيمة | المخرجات | التحديث | ملاحظات | الحالة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## PP-08
اسم المشروع :تأمين ذخائر من نوع طوربيدات (MU-90) مع خدمات المساندة الفنية والتدريب.
معلومات المشروع
اسم المشروع | اسم المشروع :تأمين ذخائر من نوع طوربيدات (MU-90) مع خدمات المساندة الفنية والتدريب.
المختص | أنس العمري | الإدارة | PP
الحالة |  |  |  | بداية مرحلة
المرحلة الحالية | 8 - Contract Execution |  |  | نهاية مرحلة
تاريخ تحديث | 2026-05-03 |  |  | بداية مرحلة
التحديث | تم حضور اول اجتماع check-in |  |  | نهاية مرحلة
سجل سير المشروع
تسلسل | التاريخ | مرحلة سلسلة القيمة | المخرجات | التحديث | ملاحظات | الحالة
1 | 2026-05-03 | 8 - Contract Execution |  | تم حضور اول اجتماع check-in | تمت الإفادة بأنه لا حاجة لحضور ممثلين لإدارة التكاليف بما ان المشروع في مرحلة التنفيذ الا في حالة الحاجة الى تعديل عقدي | مكتمل
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## _REF (hidden)
Needs | Affordability
CES | Detailed LCCE
High Level LCCE | Validation
Independent LCCE
TCO