## Overview
متابعة مشاريع Waves
رقم المشروع | اسم المشروع | الموجة | المختص | المرحلة الحالية | المخرجات | التحديث | الملاحظة | الحالة
SMRO-01 | توريد قطع غيار لـ 8 مركبات عسكرية | 1 | عبدالمجيد ال عمامة | 4 - Tender Pack Development | TCO | لايوجد أي جراء في المرحلة الحالية على إدارة التكاليف | تم اشعارنا بعدم وجود مدخلات للبيانات (D.O.L.T.P.F ) | على المسار
SMRO-02 | عقد إصلاح شامل لطائرات C/D/S F-15 | 1 | فهد الحبشان | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | جاري العمل على تقرير تكلفة العقد | تم إبلاغنا بان التفاصيل المطلوبة للعمل على LCCE غير متوفرة وبناء على الاتفاق مع الفريق التنفيذي سيتم إصدار تقرير تكلفة العقد فقط وليس LCCE | متأخر
SMRO-03 | توريد قطع الغيار والتغييرات الهندسية | 1 | النقيب/مشعل السكران | 3 - Affordability Estimate | TCO | تم ارسال بريد مرق به ملف TCO يتضمن (M) فقط | تم اشعارنا بعدم وجود مدخلات للبيانات (D.O.L.T.P.F ) | خطر
SMRO-04 | الدعم الفني لمعدات الحرب الإلكترونية | 1 | الرائد/عبدالرحمن السديس | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | جاري العمل على الـــــ Contract Cost وتسليمه | تم استلام أسعار استرشادية لعدد (19) مادة من بند قطع الغيار من أصل (109) | متأخر
SMRO-05 | المساندة الفنية لمنظومة الطائرة المسيرة نوع (بوما)3 | 2 | ياسر الشهراني | 2 - Needs Identification | — | تم استلام ARF من قبل الجهة المستفيدة وتم مشاركته مع مدير المشروع للمراجعة | تم استلام ARF من قبل الجهة المستفيدة وتم مشاركته مع مدير المشروع للمراجعة | على المسار
SMRO-06 | المساندة الفنية والامدادية لنظام (لايتنيق شيلد) | 2 | النقيب/مشعل السكران | — | — | — | — | —
SMRO-07 | اسم المشروع :عقد استدامة سفن (LCCV) والخدمات | 2 | فهد الحبشان | 8 - Contract Execution | — | تم حضور اول اجتماع check-in | تمت الإفادة بأنه لا حاجة لحضور ممثلين لإدارة التكاليف بما ان المشروع في مرحلة التنفيذ الا في حالة الحاجة الى تعديل عقدي | على المسار
SMRO-08 | مشروع عقد قطع غيار وإصلاح مولدات الطاقة | 2 | عبدالمجيد ال عمامة | 2 - Needs Identification | — | الـ PPP&B أفادوا بأن الـ ARF تم استلامه من قبل الجهة المستفيدة وتم مشاركته مع مدير المشروع للمراجعة | تم استلام ARF من قبل الجهة المستفيدة وتم مشاركته مع مدير المشروع للمراجعة | على المسار

## ISSUES
سجل المعوقات
ت | وصف المعوق | المرحلة المتأثرة | التأثير | المسؤول | الحالة | تاريخ البداية | تاريخ المعالجة
1 | عدم تجاوب الشركة على طلب الـ RFI لمشروع "الدعم الفني لمعدات الحرب الالكترونية" | 3 - Affordability Estimate | تأخير | . | مفتوح | 23-4-2026
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## Project Log
سجل المشروع
ت | تاريخ الملاحظة | وصف المهمة | الإجراء المطلوب | التحديث | المسؤول
1 | 15-4-2026 | تم تغيير مختص التكاليف الخاص بمشروع عقد إصلاح طائرات F-15 من م.أنس الشرفي إلى م.فهد الحبشان | نقل المهام وأي مستندات تخص المشروع إلى م.فهد ، وإجابة أي استفسارات قبل استلام المشروع | مغلق | الإدارة
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## SMRO-01
توريد قطع غيار لـ 8 مركبات عسكرية
معلومات المشروع
اسم المشروع | توريد قطع غيار لـ 8 مركبات عسكرية
المختص | عبدالمجيد ال عمامة | الإدارة | SMRO
الحالة |  |  |  | بداية مرحلة Needs Identifications
المرحلة الحالية | 4 - Tender Pack Development |  |  | نهاية مرحلة Need Identifications
تاريخ تحديث | 2026-06-14 |  |  | بداية مرحلة Affordability Estimate
التحديث | لايوجد أي جراء في المرحلة الحالية على إدارة التكاليف |  |  | نهاية مرحلة Affordability Estimate
سجل سير المشروع
تسلسل | التاريخ | مرحلة سلسلة القيمة | المخرجات | التحديث | ملاحظات | الحالة
1 | 2026-03-16 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | تم مناقشة مرحلة indpendent LCCE وانها سوف تطبق على غير مشاريع SMRO ولا نزال بانتضار بعض التفاصيل لبعض قطع الغيار من PM | بانتظار رد مدير المشروع لبعض التفاصيل المطلوبة لقطع الغيار من الجهه المستفيدة | على المسار
2 | 2026-03-30 | 3 - Affordability Estimate | Independent LCCE | تم مناقشة مدير المشروع على بعض قطع الغيار الغير مسعرة وأوضح لنا انه تم استلام قائمة من الجه المستفيدة وتم الاطلاع عليها ولكن كانت الأسعار غير حقيقية | جاري أخذ الموافقة على تعبئة نموذج (TCO) | على المسار
3 | 2026-05-03 | 3 - Affordability Estimate | TCO | جاري العمل العمل على تعبئة نموذج (TCO) | لايوجد أي ملاحظات | على المسار
4 | 2026-05-07 | 3 - Affordability Estimate | TCO | مراجعة الاجراء قبل البدء في تعبئة نموذج (TCO) | يتم مراجعة الاجراء مع الفريق التنفيذي في هذه المرحلة حيث ان فريق ديلويت ذكر بأن مرحلة Affordability Analysis تأتي بعد تعبئة TCO . عدم وضوح متطلبات الـ TCO بسبب القيام بجميع أعمال الاجراء من قبل فريق الستلايت مع أن الفريق المعني بهذه الاجراءات هو فريق السنترل. مدراء المشاريع يطالبون بتسليم نوذج TCO علما انه لم يتم تزويدنا ببيانات لمدخلات الـTCO. | على المسار
5 | 2026-05-14 | 3 - Affordability Estimate | TCO | تم ارسال بريد الكتروني بطلب مدخلات TCO من مدير المشروع | بانتظار مدخلات الـ TCO | على المسار
6 | 2026-05-17 | 3 - Affordability Estimate | TCO | تم ارسال بريد مرفق به ملف TCO يتضمن (M) فقط | تم اشعارنا بعدم وجود مدخلات للبيانات (D.O.L.T.P.F ) | على المسار
7 | 2026-06-07 | 4 - Tender Pack Development |  | لايوجد أي جراء في المرحلة الحالية على إدارة التكاليف |  | على المسار
8 | 2026-06-14 | 4 - Tender Pack Development |  | لايوجد أي جراء في المرحلة الحالية على إدارة التكاليف |  | على المسار
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## SMRO-02
عقد إصلاح شامل لطائرات C/D/S F-15
معلومات المشروع
اسم المشروع | عقد إصلاح شامل لطائرات C/D/S F-15
المختص | فهد الحبشان | الإدارة | SMRO
الحالة |  |  |  | بداية مرحلة Needs Identifications
المرحلة الحالية | 3 - Affordability Estimate |  |  | نهاية مرحلة Need Identifications
تاريخ تحديث | 2026-06-07 |  |  | بداية مرحلة Affordability Estimate
التحديث | جاري العمل على تقرير تكلفة العقد |  |  | نهاية مرحلة Affordability Estimate
سجل سير المشروع
تسلسل | التاريخ | مرحلة سلسلة القيمة | المخرجات | التحديث | ملاحظات | الحالة
1 | 2026-05-14 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | بانتظار البيانات التفصيلية من مدير المشروع | تم استلام المشروع بشكل رسمي بدلا عن المختص أنس شرفي وتم حضور الاجتماع Check-out | متأخر
2 | 2026-05-17 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | بانتظار البيانات التفصيلية من مدير المشروع | بحسب افادة مدير المشروع لم يتمكن من الحصول على عدد الساعات الفعلي للعمرة وتم طلب رأي خبير كأقل تقدير يمكن استخدامه | متأخر
3 | 2026-05-21 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | بانتظار البيانات التفصيلية من مدير المشروع | تم طلب المعلومات الناقصة ليتمكن فريق التكاليف من اصدار LCCE تاريخ خروج ال18 طائرة من الخدمة عقود الاستدامة المتوقعة لكل الطائرات حتى نهاية خدمتها عقود الدعم الفني للطائرات حتى نهاية خدمتها خطة التخلص او الازالة للطائرات و التكاليف المترتبة عليها | متأخر
4 | 2026-06-07 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | جاري العمل على تقرير تكلفة العقد | تم إبلاغنا بان التفاصيل المطلوبة للعمل على LCCE غير متوفرة وبناء على الاتفاق مع الفريق التنفيذي سيتم إصدار تقرير تكلفة العقد فقط وليس LCCE | متأخر
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## Sheet1 (hidden)
مكتمل | تأخير
على المسار | توقف
متأخر | جودة المخرجات
خطر | تحسين

## SMRO-03
توريد قطع الغيار والتغييرات الهندسية
معلومات المشروع
اسم المشروع | توريد قطع الغيار والتغييرات الهندسية
المختص | النقيب/مشعل السكران | الإدارة | SMRO
الحالة |  |  |  | بداية مرحلة Needs Identifications
المرحلة الحالية | 3 - Affordability Estimate |  |  | نهاية مرحلة Need Identifications
تاريخ تحديث | 2026-05-17 |  |  | بداية مرحلة Affordability Estimate
التحديث | تم ارسال بريد مرق به ملف TCO يتضمن (M) فقط |  |  | نهاية مرحلة Affordability Estimate
سجل سير المشروع
تسلسل | التاريخ | مرحلة سلسلة القيمة | المخرجات | التحديث | ملاحظات | الحالة
1 | 2026-04-26 | 3 - Affordability Estimate | TCO | طلب معلومات من الجهة المستفيدة للمشروع | لا يوجد | على المسار
2 | 2026-04-30 | 3 - Affordability Estimate | TCO | تم طلب تعبئة نموذج TCO حسب المعطيات سابقة | لا يوجد | على المسار
3 | 2026-05-07 | 3 - Affordability Estimate | TCO | مراجعة الاجراء قبل البدء في تعبئة نموذج (TCO) | عدم وضوح متطلبات الـ TCO بسبب القيام بجميع أعمال الاجراء من قبل فريق الستلايت مع أن الفريق المعني بهذه الاجراءات هو فريق السنترل. مدير المشروع يطلب بتسليم نوذج TCO علما انه لم يتم تزويدنا ببيانات لمدخلات الـTCO. عدم وضوح التدريب والمهام المطلوبة بالمرحلة | خطر
4 | 2026-05-14 | 3 - Affordability Estimate | TCO | تم ارسال بريد الكتروني لمدير المشروع لتزويدنا بمتطالبات نموذج TCO | بانتظار مدخلات الـ TCO | على المسار
5 | 2026-05-17 | 3 - Affordability Estimate | TCO | تم ارسال بريد مرق به ملف TCO يتضمن (M) فقط | تم اشعارنا بعدم وجود مدخلات للبيانات (D.O.L.T.P.F ) | خطر
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## SMRO-04
الدعم الفني لمعدات الحرب الإلكترونية
معلومات المشروع
اسم المشروع | الدعم الفني لمعدات الحرب الإلكترونية
المختص | الرائد/عبدالرحمن السديس | الإدارة | SMRO
الحالة |  |  |  | بداية مرحلة Needs Identifications
المرحلة الحالية | 3 - Affordability Estimate |  |  | نهاية مرحلة Need Identifications
تاريخ تحديث | 2026-06-14 |  |  | بداية مرحلة Affordability Estimate
التحديث | جاري العمل على الـــــ Contract Cost وتسليمه |  |  | نهاية مرحلة Affordability Estimate
سجل سير المشروع
تسلسل | التاريخ | مرحلة سلسلة القيمة | المخرجات | التحديث | ملاحظات | الحالة
1 | 2026-03-30 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | تم طلب FRI بتاريخ 23/4/2026 | لم ييتم الرد حتى تاريخه . | على المسار
2 | 2026-05-03 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | بانتضار رد RFI حسب افادة مدير المشروع | لايوجد | على المسار
3 | 2026-05-07 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | حسب الإفادة بأنه تم رفض طلب RFI من الشركة وبانتظار ارسال بريد الكتروني بشكل رسمي لتأكيد الرفض من قبل مدير المشروع | حسب الإفادة بأنه تم رفض طلب RFI من الشركة وبانتظار ارسال بريد الكتروني بشكل رسمي لتأكيد الرفض من قبل مدير المشروع | على المسار
4 | 2026-05-14 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | تم الرد من قبل مدير المشروع بناء على رد الإدارة العامة لعملية الشراء بعدم تجاوب الشركة على طلب RFI | تم عقد اجتماع من قبل إدارة التكاليف قسم قطع الغيار وحضور مدير المشروع لمناقشة التحديات للحصول على أسعار استرشادية من الجهه الامدادية للقوة لقطع الغيار | متأخر
5 | 2026-05-21 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | تم استلام أسعار استرشادية لعدد (19) مادة من بند قطع الغيار من أصل (109) | تم استلام أسعار استرشادية لعدد (19) مادة من بند قطع الغيار من أصل (109) | متأخر
6 | 2026-06-14 | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | جاري العمل على الـــــ Contract Cost وتسليمه |  | متأخر
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## SMRO-05
المساندة الفنية لمنظومة الطائرة المسيرة نوع (بوما)3
معلومات المشروع
اسم المشروع | المساندة الفنية لمنظومة الطائرة المسيرة نوع (بوما)3
المختص | ياسر الشهراني | الإدارة | SMRO
الحالة |  |  |  | بداية مرحلة Needs Identifications
المرحلة الحالية | 2 - Needs Identification |  |  | نهاية مرحلة Need Identifications
تاريخ تحديث | 2026-05-07 |  |  | بداية مرحلة Affordability Estimate
التحديث | تم استلام ARF من قبل الجهة المستفيدة وتم مشاركته مع مدير المشروع للمراجعة |  |  | نهاية مرحلة Affordability Estimate
سجل سير المشروع
تسلسل | التاريخ | مرحلة سلسلة القيمة | المخرجات | التحديث | ملاحظات | الحالة
1 | 2026-05-07 | 2 - Needs Identification |  | تم استلام ARF من قبل الجهة المستفيدة وتم مشاركته مع مدير المشروع للمراجعة | تم استلام ARF من قبل الجهة المستفيدة وتم مشاركته مع مدير المشروع للمراجعة | على المسار
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## SMRO-06
المساندة الفنية والامدادية لنظام (لايتنيق شيلد)
معلومات المشروع
اسم المشروع | المساندة الفنية والامدادية لنظام (لايتنيق شيلد)
المختص | النقيب/مشعل السكران | الإدارة | SMRO
الحالة |  |  |  | بداية مرحلة
المرحلة الحالية | — |  |  | نهاية مرحلة
تاريخ تحديث | — |  |  | بداية مرحلة
التحديث | — |  |  | نهاية مرحلة
سجل سير المشروع
تسلسل | التاريخ | مرحلة سلسلة القيمة | المخرجات | التحديث | ملاحظات | الحالة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## SMRO-07
اسم المشروع :عقد استدامة سفن (LCCV) والخدمات
معلومات المشروع
اسم المشروع | اسم المشروع :عقد استدامة سفن (LCCV) والخدمات
المختص | فهد الحبشان | الإدارة | SMRO
الحالة |  |  |  | بداية مرحلة
المرحلة الحالية | 8 - Contract Execution |  |  | نهاية مرحلة
تاريخ تحديث | 2026-05-03 |  |  | بداية مرحلة
التحديث | تم حضور اول اجتماع check-in |  |  | نهاية مرحلة
سجل سير المشروع
تسلسل | التاريخ | مرحلة سلسلة القيمة | المخرجات | التحديث | ملاحظات | الحالة
1 | 2026-05-03 | 8 - Contract Execution |  | تم حضور اول اجتماع check-in | تمت الإفادة بأنه لا حاجة لحضور ممثلين لإدارة التكاليف بما ان المشروع في مرحلة التنفيذ الا في حالة الحاجة الى تعديل عقدي | على المسار
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## SMRO-08
مشروع عقد قطع غيار وإصلاح مولدات الطاقة
معلومات المشروع
اسم المشروع | مشروع عقد قطع غيار وإصلاح مولدات الطاقة
المختص | عبدالمجيد ال عمامة | الإدارة | SMRO
الحالة |  |  |  | بداية مرحلة Needs Identifications
المرحلة الحالية | 2 - Needs Identification |  |  | نهاية مرحلة Need Identifications
تاريخ تحديث | 2026-05-07 |  |  | بداية مرحلة Affordability Estimate
التحديث | الـ PPP&B أفادوا بأن الـ ARF تم استلامه من قبل الجهة المستفيدة وتم مشاركته مع مدير المشروع للمراجعة |  |  | نهاية مرحلة Affordability Estimate
سجل سير المشروع
تسلسل | التاريخ | مرحلة سلسلة القيمة | المخرجات | التحديث | ملاحظات | الحالة
1 | 2026-05-07 | 2 - Needs Identification |  | الـ PPP&B أفادوا بأن الـ ARF تم استلامه من قبل الجهة المستفيدة وتم مشاركته مع مدير المشروع للمراجعة | تم استلام ARF من قبل الجهة المستفيدة وتم مشاركته مع مدير المشروع للمراجعة | على المسار
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## MM
رقم المشروع | اسم المشروع | اخر تحديث
SMRO-01 | توريد قطع غيار لـ 8 مركبات عسكرية | 1-Deloitte and the Project Manager discussed the LCCE and confirmed that the work completed to date is based only on contract costs and does not constitute a true-Life Cycle Cost Estimate. The Project Manager explained that SMRO contracts often cover multiple systems under different contracts, using the “spare parts for vehicles” project as an example. He further noted that the lifetimes of systems within the same category can differ significantly, and that SMRO is currently facing difficulties in obtaining accurate lifecycle information for these systems. As a result of these challenges, SMRO has had to develop the costing model based on contract costs rather than full lifecycle data. It was agreed that, for this specific sustainability project, the LCCE will be intentionally based on contract costs.
SMRO-02 | عقد إصلاح شامل لطائرات C/D/S F-15 | 1-Deloitte team discussed in detail the difference between LCCE and TCO. The Costing Representative mentioned that he will now work to finalize the detailed LCCE and obtain the required approvals. It was agreed that, in this specific sustainability project, the LCCE will be based on contract costs. The costing team representative to share the approved LCCE as soon as possible this week. 2-After finalizing the detailed LCCE, the Project Manager mentioned that he will coordinate with the end user to conduct the Affordability Analysis.
SMRO-03 | توريد قطع الغيار والتغييرات الهندسية | 1-The Project Manager noted that the Total Cost of Ownership (TCO) has been delivered; however, no additional supporting data or clarifications have been provided by the end user. The end user also informed the Project Manager that they have no clear view of what would happen if the TCO were to exceed the estimated budget. In response, the Deloitte team advised the Project Manager to work with the end user on prioritization in the event that the estimated cost exceeds the available budget. Specifically, the end user should identify which elements could be reduced, phased, or deferred if trade-offs are required, rather than treating all contract items as equally critical. 2-Deloitte presented Process 5.1.1, “Identify and Document Proposed Tender Route,” to advise the Project Manager on initiating the next steps following completion of the Affordability Estimate phase, namely the Tender Pack Development phase. The Project Manager noted that he would review the decision tree to determine the most appropriate tender route for the project.
SMRO-04 | الدعم الفني لمعدات الحرب الإلكترونية | 1-The Project Manager mentioned that a response to the RFI has been sent to the costing representative and still the Project Manager has not received any response yet form the Costing Representative. 2-The Deloitte team presented the Affordability Estimate process 4.3.1, “Aggregate Provisional TCO Estimate,” and provided a detailed explanation of the differences between the Life Cycle Cost Estimate (LCCE) and the Total Cost of Ownership (TCO) to support completion of the TCO. The Project Manager mentioned that the team will engage directly with end-users to accurately obtain and define the specific TCO cost elements. 3-The Project Manager and the costing representative discussed the appropriate approach to finalizing the LCCE given the presence of some data gaps. The Project Manager advised that the remaining elements would need to be based on assumptions and associated risks, and the costing representative confirmed that he will work on detailing the LCCE accordingly and obtaining its approval from the department head and to share the approved LCCE as soon as possible this week with the project manager.
SMRO-05 | المساندة الفنية لمنظومة الطائرة المسيرة نوع (بوما)3
SMRO-06 | المساندة الفنية والامدادية لنظام (لايتنيق شيلد)
SMRO-07 | اسم المشروع :عقد استدامة سفن (LCCV) والخدمات
SMRO-08 | مشروع عقد قطع غيار وإصلاح مولدات الطاقة

## _REF (hidden)
Needs | Affordability
CES | Detailed LCCE
High Level LCCE | Validation
Independent LCCE
TCO