## PP-Overview
متابعة مشاريع Waves
رقم المشروع | اسم المشروع | الموجة | المختص | المرحلة الحالية | المخرجات | التحديث | الملاحظة | الحالة
PP-01 | تأمين أنظمة حرب الألغام الغير مأهولة | 1 | عبدالرحمن آل مسعود | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | بانتظار ردود الشركات على طلبات الحصول على المعلومات (RFI) المرسل من قبل مدير المشروع | لا يوجد اجتماع check-out | على المسار
PP-02 | تأمين راجمات الصواريخ بعيدة المدى | 1 | محمد بن زعير | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | بانتظار ردود الشركات على طلبات الحصول على المعلومات (RFI) المرسل من قبل مدير المشروع، تم طلب توفير تفاصيل إضافية حيال متطلبات المشروع لتحديث تكلفة دورة الحياة بناء على مناقشة التقدير الاولي مع فريق المشروع تم مناقشة ممثل الجهة المستفيدة حيال تزويد تفاصيل تجهيزات العربات لتحديث ملف المتطلبات الفنية والغير فنية للمشروع | افاد مدير المشروع انه تم التواصل مع شركتين وانه سيتم الرد من قبلهم بنهاية الشهر الحالي افادة ممثل الجهة المستفيدة ان التكلفة التقديرية تشمل قيمة العقد فقط وانه ينبغي توضيح ذلك اعند عرض مخرجات تكاليف دورة الحياة للمجالس المعنية | على المسار
PP-03 | تأمين عدد (4) طائرات نقل استراتيجي | 1 | النقيب/أصيل القصيمي | 3 - Affordability Estimate | لايوجد | بانتظار متطلبات ومدخلات TCO | لم يتم توفير المتطلبات والمدخلات لعدم حضور الجهة المستفيدة وعدم تجاوبها في توفير المتطلبات | خطر
PP-04 | توريد وتركيب أجهزة اتصالات معرفة برمجيا | 1 | عايض الشهراني | 3 - Affordability Estimate | TCO | اتم استلام متطلبات ال tco من مدير المشروع | لم يتم عقد اجتماع check - out | على المسار
PP-05 | تعديل وتحسين قدرات البتريوت إلى الجيل القادم بعدد (9) رادارات (LTAMS) | 2 | لمى القحطاني | 2 - Needs Identification | — | لا يوجد اجتماع | بانتظار مناقشة الفريق التنفيذي للمشاريع بشان استمرار المشروع | خطر
PP-06 | شراء طائرات دورية بحرية مسلحة لصالح القوات البحرية (MPA) | 2 | النقيب/أصيل القصيمي | 8 - Contract Execution | — | تم حضور اول اجتماع check-in | تمت الإفادة بأنه لا حاجة لحضور ممثلين لإدارة التكاليف بما ان المشروع في مرحلة التنفيذ الا في حالة الحاجة الى تعديل عقدي | مكتمل
PP-07 | تأمين كاشفات القناصة لصالح القوات البرية | 2 | محمد البارقي | — | — | — | — | —
PP-08 | اسم المشروع :تأمين ذخائر من نوع طوربيدات (MU-90) مع خدمات المساندة الفنية والتدريب. | 2 | أنس العمري | 8 - Contract Execution | — | تم حضور اول اجتماع check-in | تمت الإفادة بأنه لا حاجة لحضور ممثلين لإدارة التكاليف بما ان المشروع في مرحلة التنفيذ الا في حالة الحاجة الى تعديل عقدي | مكتمل

## SMRO-Overview
متابعة مشاريع Waves
رقم المشروع | اسم المشروع | الموجة | المختص | المرحلة الحالية | المخرجات | التحديث | الملاحظة | الحالة
SMRO-01 | توريد قطع غيار لـ 8 مركبات عسكرية | 1 | عبدالمجيد ال عمامة | 4 - Tender Pack Development | TCO | لايوجد أي جراء في المرحلة الحالية على إدارة التكاليف | تم اشعارنا بعدم وجود مدخلات للبيانات (D.O.L.T.P.F ) | على المسار
SMRO-02 | عقد إصلاح شامل لطائرات C/D/S F-15 | 1 | فهد الحبشان | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | جاري العمل على تقرير تكلفة العقد | تم إبلاغنا بان التفاصيل المطلوبة للعمل على LCCE غير متوفرة وبناء على الاتفاق مع الفريق التنفيذي سيتم إصدار تقرير تكلفة العقد فقط وليس LCCE | متأخر
SMRO-03 | توريد قطع الغيار والتغييرات الهندسية | 1 | النقيب/مشعل السكران | 3 - Affordability Estimate | TCO | تم ارسال بريد مرق به ملف TCO يتضمن (M) فقط | تم اشعارنا بعدم وجود مدخلات للبيانات (D.O.L.T.P.F ) | خطر
SMRO-04 | الدعم الفني لمعدات الحرب الإلكترونية | 1 | الرائد/عبدالرحمن السديس | 3 - Affordability Estimate | Detailed LCCE | جاري العمل على الـــــ Contract Cost وتسليمه | تم استلام أسعار استرشادية لعدد (19) مادة من بند قطع الغيار من أصل (109) | متأخر
SMRO-05 | المساندة الفنية لمنظومة الطائرة المسيرة نوع (بوما)3 | 2 | ياسر الشهراني | 2 - Needs Identification | — | تم استلام ARF من قبل الجهة المستفيدة وتم مشاركته مع مدير المشروع للمراجعة | تم استلام ARF من قبل الجهة المستفيدة وتم مشاركته مع مدير المشروع للمراجعة | على المسار
SMRO-06 | المساندة الفنية والامدادية لنظام (لايتنيق شيلد) | 2 | النقيب/مشعل السكران | — | — | — | — | —
SMRO-07 | اسم المشروع :عقد استدامة سفن (LCCV) والخدمات | 2 | فهد الحبشان | 8 - Contract Execution | — | تم حضور اول اجتماع check-in | تمت الإفادة بأنه لا حاجة لحضور ممثلين لإدارة التكاليف بما ان المشروع في مرحلة التنفيذ الا في حالة الحاجة الى تعديل عقدي | على المسار
SMRO-08 | مشروع عقد قطع غيار وإصلاح مولدات الطاقة | 2 | عبدالمجيد ال عمامة | 2 - Needs Identification | — | الـ PPP&B أفادوا بأن الـ ARF تم استلامه من قبل الجهة المستفيدة وتم مشاركته مع مدير المشروع للمراجعة | تم استلام ARF من قبل الجهة المستفيدة وتم مشاركته مع مدير المشروع للمراجعة | على المسار

## SS-Overview
متابعة مشاريع Waves
رقم المشروع | اسم المشروع | الموجة | المختص | المرحلة الحالية | المخرجات | التحديث | الملاحظة | الحالة
SS-01 | توفير مواد خام وقطع الغيار لمطابع وزارة الدفاع (اتفاقية اطارية) | 1 | عادل الحمياني | 4 - Tender Pack Development | Detailed LCCE | لايوجد أي جراء على مقدر التكلفة | الان في مرحلة اعداد الكراسة من قبل مدير المشروع | مكتمل
SS-02 | توريد وتخديم المواد الغذائية لمرافق الأندية والضيافات بالمنطقة الوسطى | 1 | محمد الطويرش | 4 - Tender Pack Development | Independent LCCE | استكمال تعبئة النموذج | حظور مدير المشروع ومناقشة بعض النقاط ، وسوف يقوم ببتعديلات أخيرة وتزود الجهة المستفيدة بالنموذج للمراجعة وابداء الملاحظات او الاعتماد للنتقال للخطوة التالية ، علما بأن تم وضع الاجتماع القادم هو نهاية الفترة المحدده لهذا النموذج ، وتم طلب تزويد ومشاركة فريق السياسات بالملاحظات على النموذج. | متأخر
SS-03 | بدلة الكشف وبدلة الإزالة لصالح القوات البرية | 1 | محمد اليوسف | 3 - Affordability Estimate | TCO | لايوجد | لازال مدير المشروع يعمل مع المستفيد النهائي على المتطلبات بالتنسيق مع فريق ديلويت | متأخر
SS-04 | تأمين ملبوسات عسكرية لكليه الدفاع الجوي من الاتفاقية الاطارية | 2 | هيا المهنا | 8 - Contract Execution | — | المشروع اتفاقية اطارية وبمرحلة تنفيذ العقد ولا يوجد متطلب على إدارة التكاليف | تم اشراك إدارة التكاليف بالمشروع من مرحلة تنفيذ العقد ولا يتطلب مخرجات على إدارة التكاليف | مكتمل
SS-05 | معدات تغطية إعلامية شاملة | 2 | محمد اليوسف | 2 - Needs Identification | — | لم يتم بدء دور إدارة التكاليف حتى الآن بناءا على التنسيق مع إدارة المحافظ | طلب من الجهة المستفيدة مراجعة جودة المدخلات | على المسار
SS-06 | رشاش عيار 40 ام كي 19 مع ملحقاته | 2 | هيا المهنا | 2 - Needs Identification | — | لا يوجد متطلب على إدارة التكاليف حتى الان | تعبئة نموذج الافتراضات (MDAL) من قبل مدير المشروع للانتقال للخطوات القادمة | على المسار
SS-07 | تقديم الخدمات الاستشارية الفنية للحصول على شهادات | 2 | عبدالله النويصر | 8 - Contract Execution | — | — | تم اشراك إدارة التكاليف بالمشروع من مرحلة تنفيذ العقد ولا يتطلب مخرجات على إدارة التكاليف | مكتمل

## Management Tracker
# | الموضوع | التاريخ | الإجراء المتخذ | تاريخ الإنجاز | الحالة
1 | IM Policy | 2026-04-21 | • 31-3-2026: استلام نسخة IM Policy المحدّثة من Deloitte بعد اجتماع 31 مارس • 31-3-2026: تم استلام نسخه محدثة من السياسات • 31-3-2026: ارسال ايميل طلب الملاحظات الى الإدارات الفرعية باسناد المشتريات •2026-4-26 استلام تعليقات سعيد الزهراني و مرام الحوتان • 2026-4-28استلام تعليقات مجدل القحطاني • 2026-5-3:استلام تعليقات شروق الدرويش • 2026-5-10: استلام تعليقات عبدالعزيز الربيعان • 2026-5-10: تم ارسال الملاحظات على السياسة الى / مي الحمدان | 2026-05-10 | مكتمل
2 | Tender Pack Development Stage | 2026-05-05 | • استلام قوالب مرحلة تطوير حزمة المناقصة من ديلويت • استلام جدول Deep Dive Training • تم توزيع القوالب على فرق Wave 1 للمراجعة وبانتظار أي ملاحظات عليها •14-5-2026: تم التواصل مع م.سعيد الزهراني لتزويدنا بالملاحظات على الورشة التدريبية على مرحلة تطوير وثائق المنافسة |  | غير مكتمل
3 | Executive Meeting | 2026-04-22 | • الاجتماع الأول (22 أبريل) • استلام محضر الاجتماع الأول (5 مايو) • 4-5-2026: اجتماع مناقشة تعديلات Processes وWBS مع Deloitte وإدارة التكاليف • 10-5-2026: أفاد الاستشاري بأنه سيتم أخذ ملاحظات التكاليف بالحسبان وسيتم تزويدنا بملخص الاجتماع قريبا • 17-5-2026: تم تزويدنا بملخص اجتماع (4 May). • 16-6-2026: تم التواصل مع أ.مي الحمدان بخصوص عدم وجود أي رد من الاستشاري على ملاحظات إدارة التكاليف التي طرحت في الاجتماع ، كم تم تزويدها بأمثلة تدعم أهمية وجود هيكل الأعمال. | 2026-05-05 | مكتمل
4 | Report of Needs Identification | 2026-04-22 | • 2026-3-10 : تم استلام الإصدار الأول للتقرير • 2026-4-12 : تم ارسال الملاحظات على التقرير لادارة المشروع • 2026-4-22 : تم استلام الاصدار الثاني من التقرير بالاضافة الى ملاحظات الاستشاري على ردود الادارات العامة بالوكالة • 2026-5-9: تم ارسال الملاحظات على التقرير الى ادارة المشروع | 2026-04-29 | مكتمل
5 | Cross Functional Processes | 2026-03-31 | • 2026-3-31 : تم استلام CF Processes Execution Approach •2026-4-16 : تم استلام ملاحظات إدارة خدمات المستفيدين •2026-4-21 : تم استلام ملاحظات التكاليف •2026-4-22 : استلام ملاحظات إدارة الأداء • 2026-4-22: تم ارسال الملاحظات الى إدارة المشروع | 2026-04-22 | مكتمل
6 | Change in Processes |  | • موافقة إدارة التكاليف على تبسيط الإجراءات بشرط الحد الأدنى من المدخلات